## Product Backlog 01
| Enunciado de la Historia (Usuarios Clientes) | USUARIO | Artefacto | EPICA/Componente | PTS por Historia Complejidad | Esfuerzo Tiempo/Días | Duración Sprint/Semanas | Iteración (Sprint) | Prioridad | Estado
HU-01 | Como desarrollador necesito implementar un ambiente de trabajo que permita crear y disponibilizar una base de datos para que el sistema pueda interactuar y ejecutar sus principales funcionalidades | Desarrollador | Creacion de Plataforma | Implementacion de ambiente de desarrollo y produccion | 21 | 8 | 2 | 1 | Por definir | Hecho
HU-02 | Como desarrollador implementar un ambiente de pruebas donde se pueda ejecutar la aplicación | Desarrollador | Creacion de Plataforma |  | 21 | 12 | 3 | 2 | Por definir | Hecho
HU-03 | Como cliente, quiero poder seleccionar las fechas de entrada y salida, así como el tipo de habitación que deseo reservar. | Cliente | Vista Habitacion | Gestion de Habitacion | 5 | 1 | 2 | 2 | Por definir | Hecho
HU-04 | Como cliente, quiero ver qué habitaciones están disponibles para las fechas seleccionadas. | Cliente |  |  | 3 | 1 |  |  | Por definir | P. Hecho
HU-05 | Como cliente, quiero poder hacer clic en una habitación para ver detalles como imágenes, descripción y comodidades. | Cliente |  |  | 13 | 5 |  |  | Por definir | P. Hecho
HU-06 | Como cliente, quiero poder confirmar mi reserva y proporcionar los detalles necesarios, como información de contacto y datos de pago. | Cliente | Vista Informacion Personal | Gestion de reserva de Habitaciones | 2 | 1 |  |  | Por definir | Hecho
HU-07 | Como cliente, quiero recibir un correo electrónico de confirmación después de hacer una reserva en línea. | Cliente | Confirmacion de reserva |  | 4 | 1 |  |  | Por definir | Hecho
HU-08 | Como cliente, quiero tener la opción de modificar los detalles de mi reserva o cancelarla si es necesario. | Cliente | Vista de Reserva |  | 1 | 0,5 |  |  | Por definir | P, Hecho
HU-09 | Como miembro del personal administrativo, quiero tener una vista que muestre todas las reservas pendientes de confirmación. | Administrativo | Vista de Reserva | Mejora de la Eficiencia en la Gestión de Reservas | 5 | 2 | 2 | 2 | Por definir | Por hacer
HU-10 | Como miembro del personal administrativo, quiero poder confirmar las reservas pendientes y enviar confirmaciones automáticas a los clientes. | Administrativo | Vista de Reserva |  | 8 | 4 |  |  | Por definir | P. Hecho
HU-11 | Como miembro del personal administrativo, quiero tener una forma de gestionar las cancelaciones de reservas y reembolsos si es necesario. | Administrativo | Vista de Reserva |  | 13 | 3 |  |  | Por definir | Hecho
HU-12 | Como miembro del personal administrativo, quiero que el sistema envíe recordatorios automáticos por correo electrónico a los clientes antes de su fecha de check-in. | Administrativo | Confirmacion de reserva |  | 5 | 2 |  |  | Por definir | Hecho
HU-13 | Como miembro del personal administrativo, quiero generar informes que muestren la ocupación actual y futura del hotel. | Administrativo | Vista Administrativa |  | 13 | 5 | 4 | 3 | Por definir | Hecho
HU-14 | Como miembro del personal administrativo, quiero poder agregar y gestionar servicios adicionales que los clientes puedan solicitar durante su estancia. | Administrativo | Vista Servicios |  | 8 | 3 |  |  | Por definir | Hecho

## Hoja1
https://www.appvizer.es/revista/organizacion-planificacion/gestion-proyectos/planning-poker
Dentro del marco de trabajo de Scrum, las estimaciones que hacen los equipos se basan en métricas abstractas llamadas story points o puntos de historia, y no en unidades de tiempo.
Dichos puntos de historia representan el esfuerzo que requiere desarrollar una user story o historia del usuario, lo cual incluye:
la cantidad de trabajo a realizar,
la complejidad del proyecto o tarea,
los eventuales riesgos o incertidumbres que puedan presentarse durante la realización del trabajo.
Puesto que a nuestro cerebro le cuesta hacer estimaciones absolutas, se busca hacer una comparación relativa al asignar los story points, basada en procesos con los que ya se esté familiarizado.